사용자 요구사항 명세서 User Requirement Specification (URS) 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 1식(SET) · 컵과일 포장라인 문서번호 URS-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 문서 정보

| 문서번호 | URS-PKG-2026-001 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자동용기포장기(컵실링기) 사용자 요구사항 명세서 (URS) |
| 대상설비 | 자동용기포장기(컵실링기) / 모델 HW-103RT300 / 1식(SET) |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 (실링·트리밍·배출 자동화 공정) |
| 설치장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |
| 공급업체 | 하이퍼박(주) |
| 작성부서 | 공무팀 (생산지원) |
| 작성일 / 개정 | 2026-09-09 / Rev.0 |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-09-09 | 최초 작성 (설비 구매 품의 및 공급계약 기준) | 공무팀 |  |

# 1.  개요

## 1.1  목적

컵과일 포장라인의 실링·컷팅·배출 공정 자동화를 위해 신규 구매하는 자동용기포장기(컵실링기, 모델 HW-103RT300)에 대하여 당사가 요구하는 성능·기능·위생·안전·검증 요건을 명확히 규정한다. 본 문서는 공급자 제작·납품의 기준이 되며, 설비 인수(검수) 판정의 근거 문서로 사용한다.

## 1.2  적용 범위

- 대상 설비: 자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300 본체 1식

- 포함 옵션: 석션 배출장치(4구) + 진공펌프, 1.5M 정렬컨베이어(4구→1구) + 스토퍼, 아이마크 장치

- 적용 공정: 컵과일 충전 완료품의 리드지 실링 → 트리밍 → 석션 배출 → 1열 정렬 반출

- 제외 범위: 컵 충전기, 라벨러, 금속검출기 등 전·후공정 설비 및 유틸리티 1차 공급(전기·Air·콤프레샤)은 당사 부담

## 1.3  요구사항 표기 규칙

| 구분 M | 필수(Mandatory) — 미충족 시 인수 불가. 시정 완료 후 재검증 대상 |
| --- | --- |
| 구분 D | 권장(Desirable) — 미충족 시 대안 협의 가능. 협의 결과는 문서로 확정 |
| 검증 FAT | 공장검사(Factory Acceptance Test) — 출하 전 공급자 공장에서 확인 |
| 검증 IQ | 설치확인(Installation Qualification) — 설치 완료 상태 확인 |
| 검증 OQ | 운전확인(Operational Qualification) — 시운전 중 기능·안전 확인 |
| 검증 PQ | 성능확인(Performance Qualification) — 실제 생산조건 확인 |
| 검증 DOC | 문서 확인 — 제출 서류·성적서·도면으로 확인 |

## 1.4  관련 법규 및 기준

- 「식품위생법」 제9조 — 기구 및 용기·포장에 관한 기준 및 규격

- 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」 (식품의약품안전처 고시)

- 「식품 및 축산물 안전관리인증기준」 (HACCP, 식품의약품안전처 고시) — 선행요건 중 제조·가공 시설·설비 위생관리

- 「산업안전보건법」 제38조 — 안전조치

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제87조 — 원동기·회전축 등의 위험 방지

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제88조 — 기계의 동력차단장치

- KS C IEC 60204-1 — 기계류의 안전성: 기계의 전기장비

# 2.  설비 개요

## 2.1  도입 배경

- 현재 컵과일 포장라인의 실링·컷팅·배출 공정이 수동 의존으로 라인 병목 및 인력 투입 과다 발생

- 연속 생산이 가능한 로터리 4구 방식 도입으로 대량 포장 대응 및 라인 병목 해소

- 실링·컷팅·배출 자동화로 생산성 향상 및 인력 투입 최소화

- 아이마크·석션 배출장치 등 옵션 무상/포함 구성으로 추가 설치비 부담 최소화

## 2.2  확정 사양 요약 (공급자 제시)

| 구분 | 확정 사양 (공급자 제시) |
| --- | --- |
| 품명 / 모델 | 자동용기포장기(컵실링기) / HW-103RT300 |
| 방식 | 로터리(Rotary) 4구 동시 실링, 1~2열 트리밍 방식 |
| 생산능력 | 9~10 cycle/min (4구 기준 약 36~40컵/min) |
| 외형 / 중량 | 1,400(W) × 1,360(D) × 1,750(H) mm / 520 kg |
| 전원 | 3상 380V, 4.0 kW |
| 대응 용기 | 외경 95 mm 컵 (PP), 4구 |
| 포함 옵션 | 석션 배출장치(4구) + 진공펌프 / 1.5M 정렬컨베이어(4구→1구) + 스토퍼 / 아이마크 장치(무상) |
| 사용자 준비 | 1차 유틸리티 별도 준비 — 전기, Air 라인, 콤프레샤 150L |

※ 본 표는 견적서·공급계약서 상 제시 사양이며, 4장 요구사항이 상세 기준으로 우선한다.

## 2.3  공정 흐름

컵 충전 완료품 투입  →  용기 정위치 정렬  →  리드지 공급(아이마크 정위치 검출)  →  가열 실링(4구 동시)  →  트리밍(1~2열)  →  스크랩 회수  →  석션 배출(4구)  →  정렬컨베이어(4구→1구) 반출  →  후공정

# 3.  대상 제품 및 자재 규격

| 항목 | 규격 / 조건 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 대상 제품 | 컵과일 (비가열 신선 절단과일, 냉장 유통) | 가열 공정 없음 → 위생 요구 최상위 |
| 보관·취급 온도 | 0~10 ℃ 냉장 | 결로 발생 조건 |
| 용기 재질 / 규격 | PP, 외경 95 mm, 4구 동시 취급 | 도면상 '용기: PP' |
| 리드지 재질 | OTHER (다층 복합 필름) | 실링 조건 필름사 데이터 확보 필요 |
| 리드지 외형 | 이형(물방울형) 100.5 × 113 mm, 하단 탭 R20 | OPEN 탭 방향성 있음 |
| 리드지 인쇄 | 로고 41 × 41 mm, 하단 재질표시·OPEN 표기 | 아이마크 정위치 실링 필수 |
| 실링 방향성 | 탭·로고 방향 일치 필수 | 회전 각도 관리 대상 |

※ 리드지 외형·인쇄 규격은 첨부 제품 도면(리드지 도면) 기준. 이형 리드지·인쇄 로고가 있어 아이마크 정위치 실링이 필수 요건이다.

[핵심 관리 포인트] 컵과일은 가열 살균 공정이 없는 비가열 냉장 제품이므로, 설비의 세척성(위생설계)과 실링 밀봉성이 제품 안전성에 직결된다. 또한 냉장 상태 용기의 플랜지 결로가 실링 불량의 최대 원인이 되므로 관련 대책을 필수 요구사항으로 규정한다.

# 4.  요구사항 명세

## 4.1  공정 · 성능 요구사항 (URS-PR)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 | M | 생산능력 9~10 cycle/min 이상(4구 동시)을 연속 8시간 운전 조건에서 유지할 것. 시간당 환산 2,100컵 이상. | FAT / PQ |
| PR-02 | M | 외경 95 mm PP 컵 4구를 동시에 안정 실링할 것. 컵 변형·찌그러짐 없을 것. | FAT / OQ |
| PR-03 | M | 1열 및 2열 트리밍을 운전 화면에서 선택 운전할 수 있을 것. | FAT |
| PR-04 | M | 이형(물방울형 100.5×113 mm, R20) 리드지 트리밍 절단면이 균일하고 버(Burr)·필름 실오라기 잔재가 없을 것. | FAT / OQ |
| PR-05 | M | 실링 밀봉성: 도립(뒤집기) 5분 및 감압 누설시험에서 누액·누기 0건. 실링 불량률 0.5% 이하. | OQ / PQ |
| PR-06 | M | 아이마크(Eye-mark) 센서에 의한 인쇄 리드지 정위치 실링. 로고 중심 편차 ±1.5 mm 이내, 회전 각도 편차 ±3° 이내(OPEN 탭 방향 일치). | FAT / OQ |
| PR-07 | M | 실링 온도 설정 범위 100~250 ℃ 이상, 설정·표시 분해능 1 ℃, 실측 편차 설정값 ±3 ℃ 이내. | OQ |
| PR-08 | M | 실링(가압) 시간 0.1~3.0초 범위에서 0.1초 단위 설정 가능할 것. | FAT / OQ |
| PR-09 | M | 석션 배출장치(4구) + 진공펌프에 의해 실링 완료품을 손상 없이 배출. 낙하·전도 0건. | FAT / PQ |
| PR-10 | M | 1.5M 정렬컨베이어로 4구 → 1열 전환 및 스토퍼 동작. 후공정(라벨러·검출기) 연결 가능한 반출 높이·피치를 사전 협의·확정할 것. | FAT / IQ |
| PR-11 | M | 냉장 상태 용기의 결로에 의한 실링 불량 방지 대책(컵 플랜지 에어 블로우 또는 수분 제거 수단)을 반영할 것. | OQ / PQ |
| PR-12 | D | 품목·용기 사이즈 변경 시 금형·지그 교체를 30분 이내에 완료할 수 있는 퀵체인지 구조일 것. | FAT |
| PR-13 | D | 향후 가스치환(MAP) 또는 진공 실링 기능 추가가 가능한 확장 구조일 것(현 계약 범위 외). | DOC |

## 4.2  기능 · 구조 요구사항 (URS-FN)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| FN-01 | M | 외형 1,400(W)×1,360(D)×1,750(H) mm 이내, 중량 520 kg 이하. 초과 시 사전 서면 통보할 것. | IQ |
| FN-02 | M | 리드지 롤(지관 내경·필름 폭·롤 외경) 사양을 명기하고, 롤 교체를 1인 5분 이내에 수행할 수 있을 것. | FAT / OQ |
| FN-03 | M | 필름 잔량 감지 및 소진 시 자동 정지 + 경보(램프·부저) 기능. | OQ |
| FN-04 | M | 용기 미투입(빈 포켓) 감지 시 리드지 낭비 방지(미실링 스킵 또는 자동 정지). | OQ |
| FN-05 | M | 실링 미완료·트리밍 불량·필름 사행(蛇行) 발생 시 자동 정지 및 HMI 알람 표시. | OQ |
| FN-06 | M | 트리밍 스크랩(폐필름)을 권취 또는 석션으로 자동 회수하고 회수함에 집진할 것. 스크랩의 제품 혼입(이물) 경로가 없을 것. | FAT / OQ |
| FN-07 | M | 정지 시 라인 내 잔류 제품을 공구 없이 수동 배출할 수 있는 접근 구조일 것. | OQ |
| FN-08 | M | 레벨링 풋(또는 캐스터 + 스토퍼) 적용으로 수평 조정 및 청소 시 이동이 가능할 것. | IQ |
| FN-09 | M | 정상 운전 시 소음 80 dB(A) 이하(설비 외곽 1 m, 높이 1.5 m 기준). 진공펌프 포함 측정. | OQ |
| FN-10 | D | 주 조작부(HMI·기동/정지) 높이 900~1,400 mm, 1인 조작이 가능한 배치일 것. | IQ |

## 4.3  재질 · 위생 요구사항 (URS-MT)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| MT-01 | M | 식품 접촉부 전량 STS304 이상(수분·염분 노출부 STS316 권장). 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」(식약처 고시) 적합 자재를 사용하고 재질 증명서·시험성적서를 제출할 것. | DOC / IQ |
| MT-02 | M | 비접촉 구조부도 STS 또는 식품기계용 표면처리 적용. 도금 박리·발청 우려 재질(일반 철재 도장, 아연도금 노출부) 금지. | IQ |
| MT-03 | M | 패킹·벨트·석션 패드 등 비금속 식품 접촉 부품은 식품용 자재(식약처 또는 FDA 적합)를 사용하고, 이물 식별이 용이한 청색(Blue) 계열을 권장. | DOC / IQ |
| MT-04 | M | 윤활유·그리스는 식품기계용(NSF H1 등급) 사용. 식품 낙하 가능 위치는 무급유 또는 H1 한정. | DOC / IQ |
| MT-05 | M | 위생설계 적용 — 용접부 연속용접 및 폴리싱, 데드스페이스·물 고임 없는 경사 처리, 개방형 프레임(각파이프 밀폐 처리). | IQ |
| MT-06 | M | 식품 구역의 볼트·너트 노출 최소화. 분해 필요부는 위생형 클램프·핸드너트 적용. | IQ |
| MT-07 | M | 제어반·모터·센서 등 전기부 보호등급 IP54 이상, 물청소 구역 노출부는 IP65 이상. | DOC / IQ |
| MT-08 | M | 일상 세척 대상 부품(석션 패드, 슈트, 가이드, 제품 접촉 지그)은 최소 공구로 5분 이내 탈착 가능할 것. | OQ |
| MT-09 | M | 세척·소독 절차서(권장 세제 종류·농도·온도·주기)를 제출하고, 해당 세제·소독제에 대한 재질 내성을 보증할 것. | DOC |
| MT-10 | D | 설비 하부 청소 공간 확보 — 바닥~프레임 하단 150 mm 이상 또는 완전 밀폐 스커트 처리. | IQ |

## 4.4  제어 · 전기 요구사항 (URS-CT)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| CT-01 | M | PLC + 7인치 이상 터치스크린 HMI. 운전화면·알람·설정 전체 한글 표시. | FAT |
| CT-02 | M | 레시피(실링 온도·시간·속도·아이마크 오프셋·트리밍 열수) 20개 이상 저장 및 호출. | FAT / OQ |
| CT-03 | M | 알람 이력(발생 일시·코드·내용) 최근 500건 이상 저장 및 화면 조회. | OQ |
| CT-04 | M | 생산 카운터(양품·정지 횟수·누적) 표시 및 교대별 리셋 기능. | OQ |
| CT-05 | M | 권한 관리 2단계 이상(작업자 / 관리자) — 온도·시간 등 핵심 파라미터는 관리자 권한에서만 변경 가능. | OQ |
| CT-06 | M | 전원 3상 380V 60Hz, 정격 4.0 kW 이내. 메인 배선용차단기 및 누전차단기 내장, 접지 단자 구비(접지저항 측정 가능). | IQ |
| CT-07 | M | KS C IEC 60204-1(기계류 전기장비 안전) 준용. 제어전압 DC24V, 단자·배선 번호 표기 및 회로도와 일치. | DOC / IQ |
| CT-08 | M | 순간 정전 후 복전 시 자동 재기동 금지 — 반드시 수동 재기동 절차를 거칠 것. | OQ |
| CT-09 | M | 실링 온도 이상(설정 ±5 ℃ 초과) 시 경보 및 자동 정지. | OQ |
| CT-10 | M | PLC·인버터·센서 등 전기 부품은 국내 A/S 및 구매가 가능한 상용품을 사용하고, 특주·단산 예정 품목은 목록으로 제출할 것. | DOC |
| CT-11 | D | 상위 시스템 연계용 무전압 접점(운전/정지/알람) 또는 통신(Ethernet, Modbus TCP) 인터페이스 제공 — 향후 생산실적 집계 연동. | DOC / FAT |

## 4.5  안전 요구사항 (URS-SF)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| SF-01 | M | 회전부·구동부 전면 안전덮개(고정식) 설치. — 근거: 산업안전보건기준에 관한 규칙 제87조(원동기·회전축 등의 위험 방지) | IQ / OQ |
| SF-02 | M | 개방형 도어·커버에 인터록 안전스위치 적용 — 개방 시 즉시 정지, 폐쇄 후 수동 재기동. | OQ |
| SF-03 | M | 비상정지 버튼(적색 버섯형, 유지형·복귀 조작 필요) 최소 2개소(주 조작부, 배출·컨베이어부) 설치. | OQ |
| SF-04 | M | 동력차단장치(메인 차단기)를 작업 위치에서 즉시 접근·조작 가능한 위치에 설치. — 근거: 동 규칙 제88조(기계의 동력차단장치) | IQ |
| SF-05 | M | 정비 시 LOTO(잠금·표지) 가능 구조 — 차단기 잠금장치(Lock-out Hasp) 및 공압 잔압 배출밸브 구비. | IQ |
| SF-06 | M | 실링 히터부 화상 방지 — 접촉 가능 표면 차열 커버 및 고온 경고 표지 부착. | IQ |
| SF-07 | M | 협착·절단 위험부(실링 헤드, 트리밍 커터)의 신체 접근을 물리적으로 차단하고, 개구부는 안전거리 기준을 충족할 것. | IQ / OQ |
| SF-08 | M | 3색 타워램프(운전·정지·알람) 설치로 원거리 상태 식별 가능할 것. | IQ |
| SF-09 | M | 한글 안전·주의 표지를 위험 요인별 위치에 부착하고, 취급설명서에 잔존 위험(Residual Risk)을 명시할 것. | DOC / IQ |
| SF-10 | D | 제조사 작성 위험성평가 자료 제출 — 당사 정기 위험성평가 및 안전보건 교육 자료로 활용. | DOC |

## 4.6  유틸리티 · 설치 요구사항 (URS-UT)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| UT-01 | M | 사용자 준비 유틸리티 명세서를 계약 후 7일 이내 제출할 것 — 전기(용량·차단기 규격·케이블 사이즈), 압축공기(사용압력·소비유량), 진공, 필요 시 배수. | DOC |
| UT-02 | M | 압축공기 사용압력 0.5~0.7 MPa 기준 소비유량(NL/min)을 명기. 콤프레샤 150L 조건에서 연속 운전 가능함을 보증할 것. | DOC / OQ |
| UT-03 | M | 식품 접촉 가능 에어는 유분·수분 제거(에어필터·드라이어) 사양을 제시할 것. | DOC / IQ |
| UT-04 | M | 반입 동선 사전 실사 — 출입문 폭·천장고·바닥 하중·엘리베이터 제약 확인 및 분해 반입 가능 여부 확정. | IQ |
| UT-05 | M | 정비·청소 공간(설비 전후좌우 최소 800 mm)을 반영한 설치 레이아웃 도면을 제출·승인받을 것. | DOC / IQ |
| UT-06 | M | 바닥 앵커 고정 또는 캐스터+스토퍼 방식 확정, 진공펌프 진동·소음 전달 최소화 조치 포함. | IQ |
| UT-07 | M | 설치·시운전 범위와 사용자 부담 범위(전기 결선, Air 배관 연결, 바닥 공사)를 계약 전 문서로 구분할 것. | DOC |
| UT-08 | D | 설비 하부 드레인 팬 및 배수 연결 위치를 도면에 명기(세척수 처리 목적). | DOC |

## 4.7  문서 · 교육 · 보증 요구사항 (URS-DC)

| 요구사항 ID | 구분 | 요구사항 내용 | 검증방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| DC-01 | M | 납품 시 제출 — 최종 외형·설치 도면, 전기 회로도, 공압 회로도, 부품 리스트(BOM), 한글 취급설명서 각 2부(전자파일 포함). | DOC |
| DC-02 | M | 식품 접촉부 재질 증명서(밀시트) 및 식품위생 적합 시험성적서 제출. | DOC |
| DC-03 | M | 소모품·예비품 리스트(품명·규격·단가·리드타임) 및 권장 재고 수량 제출 — 실링 히터, 트리밍 커터, 패킹, 석션 패드, 센서 포함. | DOC |
| DC-04 | M | 예방보전(PM) 항목·주기표 제출 — 일상 / 주간 / 월간 / 연간 구분, 점검 기준값 및 교체 주기 명기. | DOC |
| DC-05 | M | 설치 후 조작·세척·간단 정비 교육 2회 이상 실시(주·야 교대 각 1회) 및 교육 자료 제출. | DOC / SAT |
| DC-06 | M | 하자보증 — 납품일로부터 12개월간 하자보수·교체 책임(사용자 과실 제외). 공급계약서 조건과 동일. | DOC |
| DC-07 | M | A/S 연락 체계(담당자·연락처·비상 연락망) 및 출동 목표 시간(접수 후 영업일 24시간 이내)을 명기할 것. | DOC |
| DC-08 | M | 핵심 부품 단산 시 최소 7년간 공급 보증 또는 호환 대체품을 안내할 것. | DOC |
| DC-09 | D | 운전 표준작업절차서(SOP) 및 세척·소독 SOP 초안 제공 — 당사 HACCP 문서 편입 목적. | DOC |

# 5.  검증 및 인수 계획

| 단계 | 시기 | 주요 확인 항목 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| FAT (공장검사) | 출하 전 | 사양·외형 일치, 무부하 운전, 실제 용기·리드지 실링 테스트, 아이마크 정위치, 트리밍 절단면 | 실링 불량 0건 / 100컵, cycle 9회/min 이상, 로고 중심 편차 ±1.5 mm 이내 |
| IQ (설치확인) | 설치 완료 시 | 설치 위치·수평, 유틸리티 결선, 접지, 부속품·옵션 수량, 도면 일치, 안전덮개·표지 | URS 및 승인 도면과 100% 일치, 미비 항목 Punch List 등록 |
| OQ (운전확인) | 시운전 시 | 온도 편차, 비상정지·인터록 전 항목, 알람 재현, 레시피 저장·호출, 누설시험, 소음 | 온도 ±3 ℃ 이내, 안전장치 전 항목 정상, 누설 0건 |
| PQ (성능확인) | 인수 전 | 실제 생산조건 3배치 연속 운전(배치당 500컵 이상) | 실링 불량률 0.5% 이하, 시간당 목표 생산량 달성, 배치당 설비 정지 3회 이하 |
| 최종 인수 | PQ 합격 후 | 상기 전 단계 합격 + DC 항목 문서 제출 완료 + 교육 실시 완료 | 검수조서 서명 완료 시 인수 확정 |

## 5.1  판정 및 시정 절차

- 당사 검증 담당(공무·생산·품질)이 각 단계별 체크시트로 확인 후 합격/부적합 판정

- 부적합 항목은 부적합 리스트(Punch List)에 기록하고 공급자에게 서면 통보

- 공급자 시정 완료 후 해당 항목 재검증, 재검증 합격 시 다음 단계 진행

- 필수(M) 항목 전 항목 합격 및 문서 제출 완료 시 검수조서 서명 → 최종 인수

## 5.2  검증 참여 및 책임

| 공무팀 | 검증 총괄, 유틸리티·전기·안전 항목 확인, IQ/OQ 주관 |
| --- | --- |
| 생산팀 | 조작성·생산성 확인, PQ 주관, 작업자 교육 수료 |
| 품질팀 | 재질·위생·밀봉성 확인, 관련 성적서 검토, HACCP 문서 반영 |
| 공급자 | FAT 실시 및 성적서 제출, 설치·시운전, 교육, 부적합 시정 |

# 6.  계약 · 납기 조건

| 구분 | 조건 |
| --- | --- |
| 공급업체 | 하이퍼박(주) (대표: 장순옥) |
| 계약금액 | 40,000,000원 (VAT 별도) / VAT 4,000,000원 / 합계 44,000,000원 |
| 지급조건 | 계약금 30% 13,200,000원(계약 체결 시), 잔금 70% 30,800,000원(출고 후 1개월 이내) |
| 납기 | 수주 후 35일 이내 (견적서 기준) |
| 하자보증 | 납품일로부터 12개월 — 하자보수·교체 책임 (사용자 과실 제외) |
| 소유권 | 대금 완납 전까지 공급자(하이퍼박(주))에게 유보 |
| 지체상금 | 납품·대금지급 지체 시 1일당 제품대금의 3/1000 청구 가능 (계약서 제2조) |
| 납품장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |

※ 견적서 상 일반 공급가 44,200,000원 대비 우대기업 적용가 40,000,000원으로 계약 체결 (비용 절감 4,200,000원).

※ 입금계좌: IBK기업은행 504-019013-01-011 (예금주: 하이퍼박(주))

# 7.  확인 필요 사항 (Open Issues)

아래 항목은 계약 사양에 확정 반영되지 않았거나 상호 확인이 필요한 사항으로, 제작 착수 전 서면 확정한다.

- 가스치환(MAP) 적용 여부 — 컵과일 유통기한 연장 필요 시 사양 추가 검토 필요. 현 계약 사양에는 미포함(PR-13 확장성만 요구).

- 리드지 재질 'OTHER'(다층 복합 필름)의 실링 조건 — 필름 공급처로부터 권장 실링 온도·압력·시간 데이터 확보 후 FAT 조건 확정.

- 이형 리드지(물방울형 100.5 × 113 mm, R20) 트리밍 금형 형상 및 아이마크 인쇄 위치 — 도면 상호 승인 필요(로고 41×41 mm 기준).

- 설치 구역 온도 조건 — 냉장(10 ℃ 이하) 구역 설치 시 결로 대책 및 제어반 사양(히터·방습) 재검토 필요.

- 외경 95 mm 외 타 용기 사이즈 운영 계획 — 향후 금형 추가 범위 및 비용 사전 확인.

- 후공정(라벨러·금속검출기 등) 연결 위치 및 컨베이어 반출 높이 확정 — 정렬컨베이어 1.5M 배치와 함께 레이아웃 확정 필요.

# 8.  승인

본 사용자 요구사항 명세서(URS)의 내용을 검토·승인하며, 공급자는 본 문서를 제작·납품의 기준으로 준수한다.

| 구분 | 작성 | 검토 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서 | 공무팀 | 생산팀 | 품질팀 | 공장장 / 대표 |
| 성명 / 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |

## 첨부 서류

- 견적서 1부 (하이퍼박(주), 2026.7.14.)

- 공급계약서 1부 (2026.7.15. 체결)

- 제품 도면 1부 (본체 도면 및 리드지 도면)