검 수 조 서 Equipment Acceptance Report 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 1식(SET) · 컵과일 포장라인 문서번호 ACC-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 공급업체 하이퍼박(주) ¦ 계약금액 44,000,000원 (VAT 포함) 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 1.  검수 개요

| 문서번호 | ACC-PKG-2026-001 (Rev.0) |
| --- | --- |
| 설비명 / 모델 | 자동용기포장기(컵실링기) / HW-103RT300 |
| 수량 | 1식(SET) |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 |
| 공급업체 | 하이퍼박(주) (대표: 장순옥) |
| 계약 체결일 | 2026. 07. 15. |
| 계약금액 | 40,000,000원 (VAT 별도) / 합계 44,000,000원 (VAT 포함) |
| 납품 장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |
| 납품일 (기입) |  |
| 설치 완료일 (기입) |  |
| 검수 실시일 (기입) |  |
| 검수 담당 | 공무팀 · 생산팀 · 품질팀 |

※ 본 검수조서는 FAT · IQ · OQ · PQ 전 검증 단계 완료 후 최종 인수 판정을 위해 작성한다. 잔금 지급 품의의 근거 문서가 된다.

# 2.  계약 이행 확인

공급계약서 및 견적서 상 계약 내역과 실제 납품 내역을 대조한다.

| No. | 계약 내역 | 납품 내역 (기입) | 이행 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300 · 1식 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 2 | 석션 배출장치 (4구) 및 진공펌프 장착 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 3 | 1.5M 정렬컨베이어 (4구→1구) + 스토퍼 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 4 | 아이마크 장치 무상 장착 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 5 | 주요사양 — 9~10 cycle/min, 3상 380V 4.0kW |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 6 | 주요사양 — 외형 1,400×1,360×1,750 mm / 중량 520kg |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 7 | 주요사양 — 용기 외경 95mm 4구, 1~2열 트리밍 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 8 | 납기 — 수주 후 35일 이내 |  | □ 이행 □ 미이행 |
| 9 | 설치 · 시운전 및 작업자 교육 |  | □ 이행 □ 미이행 |

# 3.  검증 단계 완료 확인

| 단계 | 문서번호 | 실시일 (기입) | 판정 (기입) | 부적합 잔여 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAT (공장검사) | FAT-PKG-2026-001 |  |  | □ 없음 □ 있음 |
| IQ (설치확인) | IOQ-PKG-2026-001 3장 |  |  | □ 없음 □ 있음 |
| OQ (운전확인) | IOQ-PKG-2026-001 4장 |  |  | □ 없음 □ 있음 |
| PQ (성능확인) | PQ-PKG-2026-001 |  |  | □ 없음 □ 있음 |
| 작업자 교육 | 교육 실시 확인서 |  |  | □ 없음 □ 있음 |

※ 부적합 잔여가 「있음」인 단계는 6장에 내용과 처리 방안을 기재한다.

# 4.  URS 요구사항 충족 확인

URS-PKG-2026-001 (Rev.0)의 요구사항 71건에 대한 충족 여부를 그룹별로 집계한다.

| 그룹 | 요구사항 분야 | 필수 M | 권장 D | 충족 | 미충족 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-PR | 공정 · 성능 | 11 | 2 |  |  |  |
| URS-FN | 기능 · 구조 | 9 | 1 |  |  |  |
| URS-MT | 재질 · 위생 | 9 | 1 |  |  |  |
| URS-CT | 제어 · 전기 | 10 | 1 |  |  |  |
| URS-SF | 안전 | 9 | 1 |  |  |  |
| URS-UT | 유틸리티 · 설치 | 7 | 1 |  |  |  |
| URS-DC | 문서 · 교육 · 보증 | 8 | 1 |  |  |  |
| 합계 | — | 63 | 8 |  |  |  |

※ 필수(M) 항목 미충족이 1건이라도 있으면 최종 인수는 「조건부」 또는 「불합격」으로 판정한다.

# 5.  제출 문서 인수 확인

| No. | 제출 문서 | 근거 | 인수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 최종 외형 · 설치 도면 (2부 + 전자파일) | DC-01 | □ 인수 |
| 2 | 전기 회로도 | DC-01 | □ 인수 |
| 3 | 공압 회로도 | DC-01 | □ 인수 |
| 4 | 부품 리스트 (BOM) | DC-01 | □ 인수 |
| 5 | 취급설명서 (한글, 2부 + 전자파일) | DC-01 | □ 인수 |
| 6 | 식품 접촉부 재질 증명서 (밀시트) | DC-02 | □ 인수 |
| 7 | 식품위생 적합 시험성적서 | DC-02 | □ 인수 |
| 8 | 소모품 · 예비품 리스트 (단가 · 리드타임 포함) | DC-03 | □ 인수 |
| 9 | 예방보전(PM) 항목 · 주기표 | DC-04 | □ 인수 |
| 10 | 세척 · 소독 절차서 | MT-09 | □ 인수 |
| 11 | 유틸리티 명세서 (전기 · Air · 진공) | UT-01 | □ 인수 |
| 12 | A/S 체계 · 핵심 부품 공급 보증 확인서 | DC-07 / DC-08 | □ 인수 |
| 13 | 교육 자료 및 교육 실시 확인서 | DC-05 | □ 인수 |
| 14 | 특주 · 단산 예정 부품 목록 | CT-10 | □ 인수 |

# 6.  부적합 잔여 사항 및 처리

검수 시점에 미해결 상태인 부적합 사항을 기재한다. 없으면 「해당 없음」으로 기재하고 서명한다.

| No. | 단계 / 항목 | 부적합 내용 | 처리 방안 | 완료 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □ 완료 |
| 2 |  |  |  |  | □ 완료 |
| 3 |  |  |  |  | □ 완료 |
| 4 |  |  |  |  | □ 완료 |
| 5 |  |  |  |  | □ 완료 |

# 7.  납기 및 지체상금 산정

| 항목 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계약 체결일 | 2026. 07. 15. | 공급계약서 |
| 약정 납기 | 수주 후 35일 이내 | 견적서 기준 |
| 약정 납품 기한일 |  | 계약일 + 35일 |
| 실제 납품일 |  | 기입 |
| 지체 일수 |  | 실제 납품일 − 약정 기한일 (0일 이하는 0) |
| 지체상금 요율 | 1일당 제품대금의 3/1000 | 계약서 제2조 |
| 1일 지체상금 | 120,000원 | 40,000,000원 × 3/1000 |
| 지체상금 산정액 |  | 120,000원 × 지체 일수 |
| 지체상금 청구 여부 | □ 청구 □ 미청구 (면제) | 미청구 시 사유 기재 필요 |
| 미청구 사유 |  |  |

※ 사용자 귀책(설치 장소 미준비, 유틸리티 시공 지연 등)으로 발생한 지연 일수는 지체 일수에서 제외한다. 제외 근거는 미청구 사유란에 기재한다.

# 8.  검수 결과 및 대금 지급 의견

## 8.1  검수 판정

□  합격 (최종 인수)          □  조건부 합격 (6장 잔여 사항 처리 조건)          □  불합격 (재검수)

검수 의견 :  ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

## 8.2  대금 지급 산정

| 구분 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 계약금액 (VAT 별도) | 40,000,000원 | 우대기업 적용가 (일반가 44,200,000원) |
| 부가세 (VAT) | 4,000,000원 |  |
| 계약 총액 (VAT 포함) | 44,000,000원 |  |
| 기지급 — 계약금 30% | 13,200,000원 | 2026.07.15. 계약 체결 시 지급 |
| 잔금 70% | 30,800,000원 | 출고 후 1개월 이내 (계약 조건) |
| 지체상금 공제액 |  | 7장 산정액 |
| 실 지급액 |  | 잔금 − 지체상금 공제액 |
| 지급 예정일 |  |  |

대금 지급 의견 :  □  전액 지급 가능          □  지체상금 공제 후 지급          □  잔여 사항 처리 후 지급

## 8.3  하자보증 관리

| 하자보증 기간 | 납품일로부터 12개월 |
| --- | --- |
| 보증 개시일 (기입) |  |
| 보증 만료일 (기입) |  |
| 보증 범위 | 하자보수 · 교체 책임 (사용자 과실 제외) |
| 소유권 이전 | 대금 완납 시 이전 (완납 전까지 공급자 유보) |
| A/S 연락처 (기입) |  |
| 출동 목표 시간 | 접수 후 영업일 24시간 이내 |
| 핵심 부품 공급 보증 | 단산 시 최소 7년 공급 또는 호환 대체품 안내 |

※ 보증 만료일 1개월 전 하자 점검을 실시하고, 발견된 하자는 보증 기간 내 서면 통보한다. 공무팀 일정 등재 필요.

# 9.  검수 확인

본 검수조서의 내용은 사실과 상위 없음을 확인하며, 위 검수 결과에 따라 최종 인수 및 대금 지급을 진행한다.

| 구분 | 검수 (공무) | 검수 (생산) | 검수 (품질) | 승인 (공장장/대표) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서 / 직위 |  |  |  |  |
| 성명 |  |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |

## 공급자 확인

| 구분 | 상호 | 대표자 | 기술책임 | 일자 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 공급자 | 하이퍼박(주) | 장순옥 |  |  |

## 첨부 서류

- 견적서 1부 (하이퍼박(주), 2026.7.14.)

- 공급계약서 1부 (2026.7.15. 체결)

- FAT 성적서 1부 (FAT-PKG-2026-001)

- IQ · OQ 확인서 1부 (IOQ-PKG-2026-001)

- PQ 성능확인서 1부 (PQ-PKG-2026-001)

- 교육 실시 확인서 1부

- 제출 문서 일체 (5장 인수 목록)