설치확인 · 운전확인 프로토콜 Installation & Operational Qualification (IQ / OQ) 자동용기포장기 (컵실링기) 모델 HW-103RT300 · 1식(SET) · 컵과일 포장라인 문서번호 IOQ-PKG-2026-001 ¦ Rev.0 ¦ 근거 URS-PKG-2026-001 2026. 09. 09. 공무팀 (생산지원)

# 문서 정보

| 문서번호 | IOQ-PKG-2026-001 |
| --- | --- |
| 문서명 | 자동용기포장기(컵실링기) 설치확인(IQ) · 운전확인(OQ) 프로토콜 및 확인서 |
| 대상설비 | 자동용기포장기(컵실링기) / 모델 HW-103RT300 / 1식(SET) |
| 적용라인 | 컵과일 포장라인 |
| 설치장소 | 경기 성남시 중원구 둔촌대로388번길 20 |
| 공급업체 | 하이퍼박(주) |
| 근거문서 | URS-PKG-2026-001 (Rev.0), FAT-PKG-2026-001 (Rev.0), 승인 도면, 공급계약서 |
| 작성부서 / 작성일 | 공무팀 (생산지원) / 2026-09-09 / Rev.0 |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2026-09-09 | 최초 작성 (URS Rev.0 · FAT Rev.0 기준) | 공무팀 |  |

# 1.  개요

## 1.1  목적

자동용기포장기(컵실링기) HW-103RT300의 현장 설치 상태(IQ)와 운전 기능(OQ)을 확인하여, URS-PKG-2026-001에 규정된 요구사항의 충족 여부를 판정한다. 아울러 OQ 단계에서 실링 온도·시간·압력 등 표준 운전 조건을 확립하여 PQ 및 표준작업절차서(SOP)의 기준값으로 확정한다.

## 1.2  구성 및 실시 순서

- IQ (설치확인) 41항목 — 반입·설치, 유틸리티 결선, 부속품 인수, 위생·재질, 제출 문서, 표지·등록

- OQ (운전확인) 53항목 — 안전장치, 기본 운전, 제어·HMI, 실링 조건 확립, 아이마크·트리밍, 배출·컨베이어, 세척·정비성, 작업자 조작

- 실시 순서: 선행 조건 확인 → IQ 실시 및 판정 → (IQ 합격 시) OQ 실시 및 판정 → 표준 운전 조건 확정 → PQ 진행

- IQ 부적합 항목이 있으면 OQ를 착수하지 않는다. 설치가 완결되지 않은 상태의 운전 데이터는 유효하지 않다.

## 1.3  판정 기준

| 항목별 판정 | 합격 기준 충족 시 「적합」, 미충족 시 「부적합」. 해당 없음은 「N/A」로 기재하고 사유를 비고에 명시 |
| --- | --- |
| IQ 합격 | 41항목 전 항목 적합 — 단, 제출 문서(I-5) 미비는 시정 기한 명기 후 조건부 합격 가능 |
| OQ 합격 | 53항목 전 항목 적합 및 표준 운전 조건 확정 완료 |
| OQ 불합격 | O-1 안전장치 1건 이상 부적합, 또는 O-4 실링 조건 확립 실패(누설 0건 조건 미확보), 또는 O-5 정위치 정밀도 미달 |
| 조건부 합격 제외 | O-1(안전장치) · O-4(실링 조건) · O-5(아이마크 정위치) — 시정 후 재확인 필수 |

※ 안전장치와 실링 조건은 시정 없이 넘어가면 생산 중 사고·품질 사고로 직결되므로 조건부 합격 대상에서 제외한다.

# 2.  선행 조건 및 설치 정보

## 2.1  선행 조건 확인

아래 조건이 모두 충족되지 않으면 IQ를 착수하지 않는다.

| No. | 선행 조건 | 확인 근거 | 확인 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | FAT 판정 「합격」 또는 「조건부 합격」 완료 | FAT 성적서 7.2 판정란 | □ 확인 |  |
| P-02 | FAT 부적합 리스트 전 항목 시정 완료 확인 | FAT 성적서 6장 시정 확인란 | □ 확인 |  |
| P-03 | 1차 유틸리티(전기·Air·콤프레샤 150L) 시공 완료 | 전기·설비 공사 완료 확인 | □ 확인 |  |
| P-04 | 설치 구역 바닥 정리 및 반입 동선 확보 완료 | 현장 확인 | □ 확인 |  |
| P-05 | 승인 도면(최종 외형·설치 레이아웃) 상호 확정 | 승인 도면 날인본 | □ 확인 |  |
| P-06 | 실제 용기·인쇄 리드지·내용물 확보 (OQ 시험용) | 생산팀 준비 확인 | □ 확인 |  |

## 2.2  설치 정보 (기입)

| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 설비 제조번호 |  | 설치 완료일 |  |
| IQ 실시일 |  | OQ 실시일 |  |
| 설치 위치 (라인 내) |  | 실내 온 · 습도 |  |
| 당사 참석자 |  | 공급자 참석자 |  |

# 3.  IQ — 설치 확인 (41항목)

※ 「실측 · 결과 기록」란에 측정값·확인 내용을 반드시 기입한다. 판정 표기만으로는 검수 증빙이 되지 않는다.

## 3.1  I-1  반입 · 설치 상태 (6항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 반입 완료 | 육안 및 인수 확인 | 설비 본체 및 옵션 전량 반입 완료, 운반 중 손상·타흔 없음 | FN-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-02 | 설치 위치 · 레이아웃 | 승인 레이아웃 도면 대조 | 승인 도면 위치와 일치, 전후좌우 정비·청소 공간 800 mm 이상 확보 | UT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-03 | 수평도 | 수평기 4방향 측정 (5.1 기록) | 제조사 기준 이내 (기준값: ____________) | FN-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-04 | 고정 방식 | 육안 및 체결 확인 | 바닥 앵커 고정 또는 캐스터+스토퍼 확정 방식대로 시공, 유동 없음 | UT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-05 | 진동 · 소음 전달 | 운전 시 인접 설비·바닥 확인 | 진공펌프 진동이 인접 설비·바닥으로 과다 전달되지 않음 | UT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-06 | 반출 · 반입 동선 | 실측 및 육안 | 정비 시 분해 반출 가능, 통로 폭 확보, 비상구 동선 미간섭 | UT-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 3.2  I-2  유틸리티 결선 · 접속 (8항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-07 | 전원 결선 | 결선 상태 및 상 확인 | 3상 380V 60Hz 결선 완료, 상 순서 정상, 단자 조임 양호 | CT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-08 | 차단기 · 케이블 규격 | 명판 및 시공 내역 대조 | 유틸리티 명세서 기재 차단기 용량·케이블 사이즈와 일치 | UT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-09 | 누전차단기 | 동작 시험(테스트 버튼) | 누전차단기 내장 및 동작 정상 | CT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-10 | 접지 결선 · 접지저항 | 접지 단자 확인 + 접지저항 측정 (5.1 기록) | 접지 결선 완료, 접지저항 기준값 이하 (기준: ______ Ω 이하) | CT-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-11 | 압축공기 배관 · 압력 | 압력계 확인 및 누기 점검 | 0.5~0.7 MPa 공급, 배관 누기 없음, 볼밸브·레귤레이터 설치 | UT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-12 | 에어 청정도 설비 | 필터·드라이어 설치 확인 | 식품 접촉 에어의 유분·수분 제거 설비 설치 및 드레인 배출 정상 | UT-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-13 | 진공 배관 | 배관 및 진공도 확인 | 진공펌프 배관 완료, 누기 없음, 사양 진공도 도달 | PR-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-14 | 드레인 · 배수 | 육안 및 배수 확인 | 드레인 팬 및 배수 연결 위치가 도면과 일치, 역류·고임 없음 | UT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 3.3  I-3  부속품 · 옵션 인수 (7항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-15 | 석션 배출장치 (4구) | 수량 및 장착 확인 | 4구 장착 완료, 배관·배선 접속 정상 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-16 | 진공펌프 | 수량 및 장착 확인 | 1식 장착 완료, 회전 방향 정상 | 계약사양 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-17 | 정렬컨베이어 1.5M | 길이 실측 및 구성 확인 | 1.5 M(±50 mm), 4구→1구 전환 구조, 스토퍼 포함 | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-18 | 아이마크 장치 | 장착 및 배선 확인 | 장착 완료(무상 옵션), 센서 위치 조정 가능 | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-19 | 예비품 · 소모품 | 리스트와 실물 대조 및 입고 처리 | 리스트 품목·수량 일치, 자재 창고 입고 및 관리번호 부여 | DC-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-20 | 전용 공구 · 지그 | 수량 확인 | 금형·지그 교체용 전용 공구 인수 완료 | PR-12 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-21 | 부속 자재 잔여 | 육안 | 설치 후 잔여 자재·포장재·공구 전량 회수 완료 (이물 리스크 제거) | MT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 3.4  I-4  위생 · 재질 현장 확인 (6항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-22 | 식품 접촉부 상태 | 육안 및 촉수 | 발청·부식·타흔·미세 크랙 없음, 운반 중 손상 없음 | MT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-23 | 초기 세척 · 소독 | 세척 실시 후 육안 확인 | 설치 후 식품 접촉부 전량 세척·소독 완료, 잔류 세제·물기 없음 | MT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-24 | 하부 청소 공간 | 실측 | 바닥~프레임 하단 150 mm 이상 또는 완전 밀폐 스커트 처리 | MT-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-25 | 전기부 보호등급 | 명판 및 밀폐 상태 확인 | 제어반 IP54 이상, 물청소 구역 노출부 IP65 이상, 케이블 그랜드 밀폐 | MT-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-26 | 세척 대상부 탈착 | 실제 탈착 및 시간 측정 (5.5 기록) | 석션 패드·슈트·가이드 최소 공구로 5분 이내 탈착·조립 | MT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-27 | 윤활제 확인 | 사용 제품 라벨 · MSDS 확인 | NSF H1 등급 식품기계용 사용, 식품 낙하 위치 무급유 또는 H1 한정 | MT-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 3.5  I-5  제출 문서 인수 (9항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-28 | 최종 외형 · 설치 도면 | 서류 확인 및 실물 대조 | 실물과 일치, 2부 + 전자파일 | DC-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-29 | 전기 회로도 | 서류 확인 및 배선 번호 대조 | 실제 배선 번호와 일치, 2부 + 전자파일 | DC-01 / CT-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-30 | 공압 회로도 | 서류 확인 | 실제 배관과 일치, 2부 + 전자파일 | DC-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-31 | 부품 리스트 (BOM) | 서류 확인 | 주요 부품 메이커·모델·규격 명기 | DC-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-32 | 취급설명서 (한글) | 서류 확인 | 한글판 2부 + 전자파일, 잔존 위험 명시 | DC-01 / SF-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-33 | 재질 증명서 · 시험성적서 | 서류 확인 | 식품 접촉부 밀시트 + 식품위생 적합 시험성적서 | DC-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-34 | 예방보전(PM) 주기표 | 서류 확인 | 일상/주간/월간/연간 구분, 점검 기준값·교체 주기 명기 | DC-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-35 | 세척 · 소독 절차서 | 서류 확인 | 세제 종류·농도·온도·주기, 재질 내성 보증 포함 | MT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-36 | A/S 체계 · 부품 공급 보증 | 서류 확인 | A/S 연락망, 출동 목표 24시간, 핵심 부품 7년 공급 보증 | DC-07 / DC-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 3.6  I-6  표지 · 라벨 · 설비 등록 (5항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-37 | 명판 | 육안 | 모델명·제조번호·제조일·전원 사양·제조사 표기 | FN-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-38 | 안전 · 주의 표지 | 육안 | 한글 표지가 위험요인별 위치에 부착 (고온·협착·회전부·감전) | SF-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-39 | 배선 · 단자 번호 | 제어반 내부 확인 | 회로도와 일치하는 번호 표기, 식별 가능 | CT-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-40 | 밸브 · 스위치 표기 | 육안 | 공압 밸브·차단기·잔압 배출밸브 기능 표기 (한글) | SF-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| I-41 | 설비 관리번호 | 부착 확인 | 당사 설비관리번호 라벨 부착 및 설비 台帳 등록 완료 | — |  | □ 적합 □ 부적합 |

# 3.7  IQ 판정

## IQ 그룹별 집계

| 그룹 | 확인 분야 | 항목 수 | 적합 | 부적합 | N/A | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-1 | 반입 · 설치 상태 | 6 |  |  |  |  |
| I-2 | 유틸리티 결선 · 접속 | 8 |  |  |  |  |
| I-3 | 부속품 · 옵션 인수 | 7 |  |  |  |  |
| I-4 | 위생 · 재질 현장 확인 | 6 |  |  |  |  |
| I-5 | 제출 문서 인수 | 9 |  |  |  |  |
| I-6 | 표지 · 라벨 · 설비 등록 | 5 |  |  |  |  |
| 합계 | — | 41 |  |  |  |  |

IQ 판정 :    □  합격 (OQ 착수 가능)          □  조건부 합격 (문서 미비 시정 조건)          □  불합격 (시정 후 재확인)

IQ 의견 :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

| 구분 | 당사 공무팀 | 당사 생산팀 | 당사 품질팀 | 공급자 설치책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |

# 4.  OQ — 운전 확인 (53항목)

※ IQ 합격 확인 후 착수한다. O-4(실링 조건 확립)의 결과는 6장 표준 운전 조건으로 확정하여 PQ·SOP의 기준값이 된다.

## 4.1  O-1  안전장치 기능 시험 (8항목)  ※ 1건 이상 부적합 시 OQ 불합격

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | 비상정지 (주 조작부) | 운전 중 누름 → 복귀 조작 | 전 구동부 즉시 정지, 복귀 조작 없이 재기동 불가 | SF-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-02 | 비상정지 (배출 · 컨베이어부) | 운전 중 누름 → 복귀 조작 | 상동, 설치 2개소 모두 정상 | SF-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-03 | 도어 · 커버 인터록 | 전 도어 개별 개방 시험 | 개방 즉시 정지, 폐쇄 시 자동 재기동 안 됨 (전 도어 개별 확인) | SF-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-04 | 안전덮개 체결 | 육안 및 체결 확인 | 회전·구동부 노출 없음, 고정식 덮개 임의 해체 불가 | SF-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-05 | 동력차단장치 | 차단 및 재투입 | 작업 위치에서 조작 가능, 차단 시 전 동력 차단 확인 | SF-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-06 | LOTO 실시 | 실제 잠금 및 잔압 배출 시연 | 차단기 잠금 가능, 공압 잔압 배출 후 실린더 무동력 확인 | SF-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-07 | 히터부 표면온도 | 실링 온도 도달 후 비접촉 측정 | 접촉 가능 표면 화상 위험 온도 미달 또는 차열 커버로 접근 차단 | SF-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-08 | 3색 타워램프 | 운전/정지/알람 상태 재현 | 3색 모두 정상 점등, 원거리 식별 가능 | SF-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.2  O-2  기본 운전 확인 (6항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-09 | 초기 전원 투입 · 원점 복귀 | 전원 투입 및 원점 복귀 조작 | 이상 경보 없음, HMI 정상 부팅, 원점 복귀 정상 완료 | CT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-10 | 무부하 연속 운전 | 60분 연속 운전 후 관찰 | 이음·이상 진동·과열·오일 누유 없음, 알람 0건 | FN-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-11 | 구동부 발열 | 운전 60분 후 모터·감속기 표면온도 측정 | 제조사 허용 범위 이내 (기준: ______ ℃ 이하) | FN-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-12 | 소음 측정 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m, 4방향 (5.4 기록) | 최대값 80 dB(A) 이하 | FN-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-13 | 압축공기 소비 | 운전 시 압력 강하 및 콤프레샤 부하 확인 | 0.5~0.7 MPa 유지, 콤프레샤 150L로 연속 운전 가능 | UT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-14 | 사이클 속도 | 1분간 사이클 카운트 3회 (5.3 기록) | 평균 9 cycle/min 이상 | PR-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.3  O-3  제어 · HMI 기능 확인 (12항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-15 | HMI 표시 | 전 화면 조작 | 7인치 이상, 운전·알람·설정 전 화면 한글 표시 | CT-01 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-16 | 레시피 저장 · 호출 | 3개 저장 후 재호출 및 반복 | 20개 이상 저장, 호출값이 저장값과 일치, 재현성 확보 | CT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-17 | 알람 이력 | 알람 강제 발생 후 조회 | 발생 일시·코드·내용 기록, 500건 이상 저장 및 조회 가능 | CT-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-18 | 생산 카운터 | 실링 시험 중 확인 및 리셋 | 양품·정지 횟수·누적 표시 정확, 교대별 리셋 동작 | CT-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-19 | 권한 관리 | 작업자 계정으로 온도·시간 변경 시도 | 관리자 권한 없이 핵심 파라미터 변경 불가 (2단계 이상) | CT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-20 | 실링 온도 설정 · 표시 | 설정 조작 및 표시 확인 | 100~250 ℃ 이상 설정, 분해능 1 ℃, 표시값 안정 | PR-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-21 | 실링 온도 편차 | 실링면 10점 측정 (5.2 기록) | 전 측정점 설정값 ±3 ℃ 이내 | PR-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-22 | 실링 시간 설정 | 설정 조작 | 0.1~3.0초 범위, 0.1초 단위 설정 및 실동작 반영 | PR-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-23 | 온도 이상 경보 | 설정값 강제 편차 부여 | 설정 ±5 ℃ 초과 시 경보 발생 및 자동 정지 | CT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-24 | 정전 · 복전 시험 | 운전 중 메인 차단 후 재투입 | 자동 재기동되지 않음, 수동 재기동 절차 필요, 데이터 유지 | CT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-25 | 필름 소진 · 사행 감지 | 필름 끝단 통과 / 강제 사행 | 자동 정지 + 경보 발생 (각각 개별 확인) | FN-03 / FN-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-26 | 빈 포켓 감지 | 4구 중 1구 용기 미투입 | 미실링 스킵 또는 자동 정지 — 리드지 낭비 없음 | FN-04 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.4  O-4  실링 조건 확립 (6항목)  ※ 표준 운전 조건 결정 — PQ 및 SOP로 이관

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-27 | 조건 매트릭스 시험 | 온도 3수준 × 시간 3수준, 조건별 20컵 (5.6 기록) | 9조건 중 누설 0건 · 외관 양호 조건 3개 이상 확보 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-28 | 최적 조건 결정 | 매트릭스 결과 분석 | 누설 0건 조건 중 중심값을 표준 조건으로 확정 (상·하한 여유 확보) | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-29 | 표준 조건 재현성 | 확정 조건으로 100컵 연속 실링 | 실링 불량 0건, 4구 편차 없음 | PR-02 / PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-30 | 도립 누액 시험 | 무작위 20컵, 내용물 충전 후 5분 도립 | 누액 0건 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-31 | 감압 누설 시험 | 무작위 10컵, 감압 챔버 | 누기 0건 | PR-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-32 | 결로 조건 실링 | 냉장(0~10 ℃) 용기 20컵 실링 (5.7 기록) | 결로 대책 작동, 실링 불량 0건 | PR-11 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.5  O-5  아이마크 · 트리밍 · 스크랩 (6항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-33 | 아이마크 검출 | 인쇄 리드지 100컵 연속 실링 | 미검출·오검출 0건 | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-34 | 정위치 정밀도 | 무작위 20컵 실측 (5.8 기록) | 로고 중심 편차 ±1.5 mm 이내, 회전 각도 편차 ±3° 이내 | PR-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-35 | 오프셋 조정 | HMI 오프셋 변경 후 실링 | 변경값만큼 실제 위치 이동, 재현성 확보 | CT-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-36 | 트리밍 절단면 | 1열 · 2열 각각 운전, 육안 전수 | 이형 형상(100.5×113 mm, R20) 재현, 버·필름 잔재 0건 | PR-04 / PR-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-37 | 스크랩 자동 회수 | 100컵 운전 중 관찰 | 권취/석션 자동 회수, 회수함 집진 정상, 막힘 없음 | FN-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-38 | 스크랩 제품 혼입 | 제품·컨베이어·바닥 육안 | 제품 위 또는 컨베이어 상 스크랩 낙하 0건 | FN-06 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.6  O-6  배출 · 컨베이어 · 후공정 연결 (6항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-39 | 석션 배출 (4구) | 100컵 배출 관찰 | 손상·낙하·전도 0건, 4구 전량 정상 배출 | PR-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-40 | 정렬컨베이어 1열 전환 | 4구 → 1열 전환 운전 | 1열 정렬 반출 정상, 컵 전도·정체 0건 | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-41 | 스토퍼 동작 | 스토퍼 작동 / 해제 반복 | 정지·해제 정상, 컵 눌림·변형 없음 | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-42 | 반출 높이 · 피치 | 실측 | 협의 확정값 ±10 mm 이내, 후공정 인수 가능 | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-43 | 후공정 연동 | 후공정 설비와 연속 운전 | 라벨러·검출기 등과 정체·충돌 없이 연결 (해당 시) | PR-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-44 | 잔류품 수동 배출 | 정지 후 시연 | 공구 없이 라인 내 잔류 제품 배출 가능 | FN-07 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.7  O-7  세척 · 정비성 확인 (5항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-45 | 분해 세척 시연 | SOP 초안대로 실제 분해 세척 (5.5 기록) | 작업자 1인이 절차서대로 수행 가능, 세척 후 잔류물 없음 | MT-08 / MT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-46 | 세제 · 소독제 적용 | 권장 세제·소독제 적용 후 확인 | 변색·부식·경화 등 재질 이상 없음 | MT-09 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-47 | 리드지 롤 교체 | 1인 작업, 시간 측정 (5.5 기록) | 5분 이내 완료 | FN-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-48 | 금형 · 지그 교체 | 시간 측정 (5.5 기록) | 30분 이내 완료 (퀵체인지 구조) | PR-12 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-49 | 세척 후 재기동 | 세척·조립 후 운전 | 조립 오류 없이 정상 운전, 첫 제품 실링 상태 양호 | MT-08 |  | □ 적합 □ 부적합 |

## 4.8  O-8  작업자 조작 확인 (4항목)

| No. | 점검 · 확인 항목 | 확인 방법 | 합격 기준 | URS ID | 실측 · 결과 기록 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-50 | 작업자 단독 운전 | 교육 이수 작업자 1인이 기동~정지 수행 | SOP대로 1인 단독 운전 가능, 조작부 접근성 양호 | FN-10 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-51 | 알람 대응 | 주요 알람 3종 발생시켜 대응 | 작업자가 알람 내용을 이해하고 절차대로 복구 가능 | CT-03 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-52 | 품목 전환 | 레시피 호출 및 조건 전환 | 작업자가 관리자 승인 절차대로 품목 전환 수행 | CT-02 / CT-05 |  | □ 적합 □ 부적합 |
| O-53 | 안전 조작 준수 | 관찰 | 안전 커버 임의 개방·인터록 무효화 시도 없이 작업 가능한 구조 | SF-02 |  | □ 적합 □ 부적합 |

# 5.  실측 기록지

## 5.1  설치 상태 · 전기 측정 기록  (관련: I-03 · I-07 · I-10)

| 측정 항목 | 측정 조건 / 위치 | 기준값 | 실측값 | 판정 | 측정 기기 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수평도 (전후) | 설비 상면 기준 | 제조사 기준 이내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 수평도 (좌우) | 설비 상면 기준 | 제조사 기준 이내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 접지저항 | 접지 단자 ~ 대지 | ______ Ω 이하 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 전원 전압 R-S | 메인 단자 | 380V ±10% |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 전원 전압 S-T | 메인 단자 | 380V ±10% |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 전원 전압 T-R | 메인 단자 | 380V ±10% |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 상 순서 | 메인 단자 | 정상 (역상 아님) |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 누전차단기 동작 | 테스트 버튼 | 동작 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 압축공기 압력 | 설비 입구 레귤레이터 | 0.5~0.7 MPa |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 진공도 | 진공 게이지 | 사양값 도달 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

## 5.2  실링 온도 편차 측정 기록  (관련: O-21 / PR-07)

설정 온도: ________ ℃    측정 기기: ____________________    측정자: __________

| 측정점 | 측정 위치 | 설정값 (℃) | 실측값 (℃) | 편차 (℃) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 2 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 3 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 4 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 5 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 6 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 7 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 8 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 9 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 10 |  |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 전 측정점이 설정값 ±3 ℃ 이내

# 5.3  사이클 속도 / 5.4  소음 측정 기록

## 5.3  사이클 속도  (관련: O-14 / PR-01)

| 회차 | 측정 시간 | 카운트 (회) | 환산 (cycle/min) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 2 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 3 | 60초 |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 평균 | — |  |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 평균 9 cycle/min 이상 (4구 기준 36컵/min 이상)

## 5.4  소음 측정  (관련: O-12 / FN-09)

| 측정 위치 | 측정 조건 | 측정값 dB(A) | 판정 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전면 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 후면 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 좌측 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 우측 | 설비 외곽 1 m / 높이 1.5 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 진공펌프 근접 | 펌프 1 m |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 최대값 | — |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

합격 기준: 최대값 80 dB(A) 이하

## 5.5  작업 시간 측정 기록  (관련: I-26 · O-45 · O-47 · O-48)

| 작업 항목 | 작업 조건 | 기준 시간 | 실측 시간 | 판정 | 작업자 / 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 세척부 탈착 · 조립 | 석션 패드·슈트·가이드, 최소 공구 | 5분 이내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 분해 세척 (전체) | SOP 초안대로 1인 수행 | 기준: ______ |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 리드지 롤 교체 | 1인 작업 | 5분 이내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |
| 금형 · 지그 교체 | 전용 공구 사용 | 30분 이내 |  | □ 적합 □ 부적합 |  |

# 5.6  실링 조건 확립 매트릭스  (관련: O-27 · O-28 / PR-05)

온도 3수준 × 시간 3수준의 9조건으로 각 20컵을 실링하고, 누설 시험 및 외관 검사로 양호 구간을 확인한다. 양호 조건 중 상·하한 여유가 확보된 중심값을 표준 조건으로 확정한다.

| 조건 No. | 실링 온도 (℃) | 실링 시간 (초) | 실링 압력 | 검사 수량 | 누설 불량 수 | 외관 불량 수 | 종합 판정 | 관찰 내용 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-02 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-03 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-04 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-05 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-06 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-07 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-08 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |
| C-09 |  |  |  | 20 |  |  | □ 양호 □ 불량 |  |

합격 기준: 누설 0건 · 외관 불량 0건 조건이 3개 이상 확보되어야 표준 조건 확정 가능. 3개 미만이면 O-27 부적합으로 처리하고 공급자 조정 후 재시험한다.

## 5.7  결로 조건 실링 시험 기록  (관련: O-32 / PR-11)

| 항목 | 내용 / 측정값 | 항목 | 내용 / 측정값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 용기 표면 온도 (투입 시) |  | 검사장 온 · 습도 |  |
| 결로 대책 방식 | □ 에어 블로우 □ 기타 (____________) | 결로 대책 작동 여부 | □ 작동 □ 미작동 |
| 실링 불량 수 / 20컵 |  | 누설 불량 수 / 20컵 |  |
| 판정 | □ 적합 □ 부적합 | 관찰 내용 |  |

합격 기준: 냉장(0~10 ℃) 용기 20컵 실링 시 결로에 의한 실링 불량 0건

# 5.8  아이마크 정위치 측정 기록  (관련: O-34 / PR-06)

측정 기기: 버니어캘리퍼스 / 각도 게이지    기준: 로고 중심 편차 ±1.5 mm 이내, 회전 각도 편차 ±3° 이내

| 컵 No. | 중심 편차 X (mm) | 중심 편차 Y (mm) | 회전 각도 편차 (°) | 판정 | 컵 No. | 중심 편차 X (mm) | 중심 편차 Y (mm) | 회전 각도 편차 (°) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 11 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 2 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 12 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 3 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 13 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 4 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 14 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 5 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 15 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 6 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 16 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 7 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 17 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 8 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 18 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 9 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 19 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |
| 10 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 | 20 |  |  |  | □ 적합 □ 부적합 |

20컵 전량이 기준을 충족해야 O-34 적합. 1컵이라도 초과 시 부적합 처리하고 원인(센서 감도·필름 인쇄 피치·정렬 정밀도)을 부적합 리스트에 기재한다.

# 6.  표준 운전 조건 확정

OQ에서 확립한 조건을 아래에 확정 기재한다. 본 표의 값은 PQ 시험 조건 및 표준작업절차서(SOP)의 기준값이 되며, 변경 시 관리자 승인과 재검증이 필요하다.

| 항목 | 확정 조건 | 허용 범위 | 근거 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실링 온도 |  | 설정값 ±3 ℃ | O-21 / O-28 |  |
| 실링 시간 (가압) |  |  | O-22 / O-28 |  |
| 실링 압력 (공압) |  |  | O-28 |  |
| 운전 속도 |  | 9 cycle/min 이상 | O-14 |  |
| 아이마크 오프셋 |  |  | O-35 |  |
| 트리밍 열수 |  |  | O-36 |  |
| 진공도 (석션) |  |  | O-39 |  |
| 압축공기 압력 |  | 0.5~0.7 MPa | O-13 |  |
| 결로 대책 조건 |  |  | O-32 |  |
| 컨베이어 반출 높이 |  | ±10 mm | O-42 |  |

확정 조건은 HMI 레시피에 저장하고(레시피명: ____________), 관리자 권한으로 잠금 처리한다. 작업자 임의 변경 금지.

# 7.  부적합 리스트 (Punch List)

IQ · OQ 부적합 판정 항목은 아래에 전량 기재하고, 공급자 확인 서명을 받는다. 시정 완료 후 재확인 결과를 기입하여 마감한다.

| No. | 단계 | 관련 항목 No. | 부적합 내용 | 시정 요구사항 | 시정 기한 | 재확인 결과 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 2 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 3 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 4 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 5 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 6 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 7 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |
| 8 | □ IQ □ OQ |  |  |  |  |  | □ 완료 |

※ 중대 부적합(안전장치 O-1, 실링 조건 O-4, 아이마크 정위치 O-5)은 시정 후 반드시 재확인하고, 재확인 합격 전까지 PQ를 착수하지 않는다.

# 8.  OQ 판정 및 서명

## 8.1  OQ 그룹별 집계

| 그룹 | 확인 분야 | 항목 수 | 적합 | 부적합 | N/A | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O-1 | 안전장치 기능 | 8 |  |  |  |  |
| O-2 | 기본 운전 | 6 |  |  |  |  |
| O-3 | 제어 · HMI 기능 | 12 |  |  |  |  |
| O-4 | 실링 조건 확립 | 6 |  |  |  |  |
| O-5 | 아이마크 · 트리밍 · 스크랩 | 6 |  |  |  |  |
| O-6 | 배출 · 컨베이어 | 6 |  |  |  |  |
| O-7 | 세척 · 정비성 | 5 |  |  |  |  |
| O-8 | 작업자 조작 | 4 |  |  |  |  |
| 합계 | — | 53 |  |  |  |  |

## 8.2  판정

OQ 판정 :    □  합격 (PQ 착수 가능)          □  조건부 합격 (경미 부적합 시정 조건)          □  불합격 (시정 후 재확인)

표준 운전 조건 확정 :    □  완료 (6장 기재)          □  미완료 (재시험 필요)

OQ 의견 :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

PQ 착수 예정일 :  __________________          작업자 교육 예정일 :  __________________

## 8.3  확인 서명

| 구분 | 당사 공무팀 | 당사 생산팀 | 당사 품질팀 | 공급자 기술책임 | 공급자 대표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 |  |  |  |  |  |
| 서명 |  |  |  |  |  |
| 일자 |  |  |  |  |  |

## 참고 — 검증 단계 구성

FAT (출하 전)  →  IQ (설치확인, 본 문서 3장)  →  OQ (운전확인, 본 문서 4장)  →  PQ (성능확인, 3배치 × 500컵)  →  SAT · 교육  →  검수조서 서명 (최종 인수)