설계적격성평가 (DQ) Design Qualification 하이퍼박(주) 로타리 자동 포장기 HW-104 Series ¦ MAP · 실링 포장 설비 문서번호 : SB-VAL-DQ-2026-001 ¦ Rev. 0 작성 : 공무팀 작성일 : 2026. __. __.

# 문서 정보

| 구분 | 내용 | 구분 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문서번호 | SB-VAL-DQ-2026-001 | 개정번호 | Rev. 0 |
| 설비명 | 로타리 자동 포장기 | 설비관리번호 | PK-___ |
| 제조사 | 하이퍼박(주) (HYPERVAC) | 모델명 | HW-104 ___ (해당 모델 기재) |
| 설치 장소 | ____ 공장 / 포장실 | 용도 | 용기 실링 · MAP 가스치환 포장 |
| 평가 구분 | 신규 도입 설비 DQ | 평가 일자 | 2026. __. __. |

## 개정 이력

| Rev. | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 최초 작성 |  |  |

## 검토 · 승인

| 구분 | 작성 | 검토 | 검토 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 부서 | 공무팀 | 생산팀 | 품질팀(QA) | 공장장 |
| 성명 |  |  |  |  |
| 서명 / 일자 |  |  |  |  |

# 1. 목적 (Purpose)

- 본 문서는 하이퍼박(주) 로타리 자동 포장기(이하 "본 설비")의 도입에 앞서, 공급업체가 제시한 설계 및 사양이 당사 사용자요구사항(URS), 식품위생 관련 법규, 산업안전 기준에 적합한지 사전 검증하기 위함이다.

- 설계 단계에서 위생·안전·품질 리스크를 사전 제거하여, 설치 후 발생하는 재작업 및 추가 비용을 원천 차단한다.

- DQ 승인 후 발주를 진행하며, 본 문서는 후속 IQ(설치)·OQ(운전)·PQ(성능) 검증의 기준 문서로 활용한다.

# 2. 적용 범위 (Scope)

- 대상 설비 : 하이퍼박(주) 로타리 자동 포장기 본체 및 부속 설비

- 포함 범위 : 용기 공급부 → 충전부 → 가스치환(MAP)부 → 실링부 → 배출부, 제어반, 유틸리티 접속부, 안전장치, 부속 금형(몰드)

- 제외 범위 : 상류 계량기 · 하류 금속검출기 / 중량선별기 등 별도 설비 (연계 인터페이스만 검토)

- 평가 시점 : 발주 전 설계 도면 및 사양서 접수 완료 시점

# 3. 관련 법규 및 기준

| 구분 | 법규 · 기준 | 주요 확인 사항 |
| --- | --- | --- |
| 식품 위생 | 식품위생법 및 시행규칙 (시설기준) | 제조·가공 시설의 위생 요건 충족 |
| 식품 위생 | 식품 및 축산물 안전관리인증기준(HACCP) 고시 — 선행요건 「제조·가공 시설·설비 관리」 | 세척·소독 용이성, 이물 혼입 방지 구조 |
| 식품 위생 | 식품공전 「기구 및 용기·포장의 기준·규격」 | 식품 접촉 재질의 적합성 (재질증명서) |
| 산업 안전 | 산업안전보건법 제80조 (유해·위험 기계의 방호조치) | 회전·협착 위험부 방호조치 이행 |
| 산업 안전 | 산업안전보건법 제84조 (안전인증) / KCs 표시 | 해당 대상 설비 여부 및 인증서 확보 |
| 산업 안전 | 산업안전보건기준에 관한 규칙 (원동기·회전축 등 위험 방지, 정비 시 운전정지) | 가드·인터록·LOTO 적용 가능 구조 |
| 전기 | 전기설비기술기준 / 한국전기설비규정(KEC) | 접지, 누전차단기, 방수·방진 등급 |
| 가스 | 고압가스 안전관리법 (MAP용 N₂ · CO₂ 사용 시) | 용기·배관 안전, 산소결핍 질식 예방 대책 |
| 설비 | 기계설비법 (해당 시) | 유틸리티 배관·공조 연계 적합성 |

# 4. 용어 정의

| 용어 | 정의 |
| --- | --- |
| DQ (Design Qualification) | 설비의 설계·사양이 사용자요구사항 및 법규에 적합한지 발주 전 검증하는 활동 |
| IQ / OQ / PQ | 설치적격성 / 운전적격성 / 성능적격성 평가 — DQ 이후 순차 수행 |
| URS (User Requirement Spec.) | 당사가 설비에 요구하는 성능·위생·안전 요구사항 명세 |
| FAT / SAT | 공장 출하 검사(Factory Acceptance Test) / 현장 설치 검사(Site Acceptance Test) |
| MAP | 가스치환포장(Modified Atmosphere Packaging) — N₂ · CO₂ 등으로 포장 내 공기를 치환 |
| 잔존산소 (Residual O₂) | MAP 포장 완료 후 포장 내부에 남은 산소 농도(%) |
| CCP | HACCP 중요관리점 — 실링 온도·시간 등 관리 파라미터 연계 대상 |

# 5. 평가 절차 및 담당

| 순서 | 절차 | 주요 활동 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | URS 확정 | 요구 능력·위생·안전 요구사항 정의 | 공무 / 생산 / 품질 | URS |
| 2 | 사양서 접수 | 공급업체 도면 · 사양서 · 견적 접수 | 공무 | 도면, 사양서 |
| 3 | DQ 평가 | 본 체크리스트에 따른 항목별 적합성 판정 | 공무 주관, 생산·품질 합동 | 본 DQ 문서 |
| 4 | 부적합 조치 | 부적합 항목에 대한 설계 변경 요구 및 회신 확인 | 공무 ↔ 공급업체 | 조치 회신서 |
| 5 | DQ 승인 | 종합 판정 후 승인, 발주 진행 | 공장장 | 승인 DQ |
| 6 | 후속 검증 | FAT → IQ → OQ → PQ 수행 | 공무 / 품질 | FAT·IQ·OQ·PQ 보고서 |

# 6. 설비 개요 및 주요 사양 대비

※ "URS 요구사양"은 당사 요구값, "제시 사양"은 공급업체 사양서 기재값을 기입하고 적합 여부를 판정한다.

| 항목 | URS 요구사양 | 공급업체 제시 사양 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포장 방식 | 로타리 인덱스 방식 (용기 실링 + MAP) |  |  |
| 스테이션 구성 | 용기 공급 → 충전 → 가스치환 → 실링 → 배출 |  |  |
| 생산 능력 | ____ pack/min 이상 (___ cycle/min × ___ cavity) |  |  |
| 대응 용기 | ____ × ____ × ____ mm (재질 PP / PET) |  |  |
| 금형(몰드) | ____ cavity, 교체 소요시간 30분 이내 |  |  |
| 실링 필름 | 폭 ____ mm, 외경 ____ mm, 인쇄 무늬 보정 기능 |  |  |
| 실링 온도 범위 | ____ ~ ____ ℃, 설정값 ±3℃ 이내 제어 |  |  |
| MAP 가스 | N₂ / CO₂, 잔존산소 ____ % 이하 |  |  |
| 외형 치수 | W ____ × D ____ × H ____ mm (설치 가능 범위 내) |  |  |
| 총 중량 | ____ kg 이하 (바닥 허용하중 이내) |  |  |
| 전원 | AC 380V 3Φ 60Hz, ____ kW 이하 |  |  |
| 압축공기 | 0.5 ~ 0.7 MPa, ____ NL/min |  |  |
| 주요 재질 | 식품 접촉부 STS304 이상 |  |  |
| 제어 | PLC + 한글 터치 HMI, 제품별 레시피 저장 |  |  |
| 소음 | 작업자 위치 85 dB(A) 이하 |  |  |
| 납기 / 보증 | 발주 후 ____ 주 / 무상보증 ____ 개월 |  |  |

# 7. DQ 점검 체크리스트

판정 : 적합(P) / 부적합(F) / 해당없음(N.A.)   —   부적합 항목은 9항 부적합 조치표에 등재하여 관리한다.

## 7.1 설치 조건 및 유틸리티

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 설치 공간 | 외형 치수 및 유지보수 공간(전후좌우 최소 800mm) 확보, 기존 라인 동선 간섭 없음 | 배치도 검토 |  |  |
| A-2 | 바닥 하중 / 고정 | 설비 중량이 바닥 허용하중 이내, 앵커 고정 및 레벨 조정(어저스터) 가능 | 구조 검토 |  |  |
| A-3 | 반입 경로 | 출입구·통로 폭 및 층고 통과 가능, 필요 시 분해 반입 방안 제시 | 현장 실측 |  |  |
| A-4 | 전원 사양 | AC 380V 3Φ 60Hz, 소비전력이 기존 분전반 여유용량 이내 (부하계산 첨부) | 전기 도면 |  |  |
| A-5 | 압축공기 | 요구 압력·유량 명시, 제유·제습 필터(식품용) 적용 | 사양서 |  |  |
| A-6 | MAP 가스 공급 | N₂ / CO₂ 순도 및 공급압력 명시, 배관 재질 STS, 감압·차단밸브 위치 적정 | 배관 도면 |  |  |
| A-7 | 급배수 | 세척수 급수 및 배수 트렌치 연결 방안, 설비 하부 물고임 없음 | 도면 검토 |  |  |
| A-8 | 방수 등급 | 세척 환경 고려 IP65 이상(제어반·모터·센서), 고압세척 가능 여부 명시 | 사양서 |  |  |
| A-9 | 소음 · 진동 | 작업자 위치 85 dB(A) 이하, 진동 저감 방안 | 사양서 |  |  |

## 7.2 위생 설계 (HACCP 선행요건 연계)

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-1 | 식품 접촉부 재질 | STS304 이상 (부식 우려부 STS316), 식품공전 기준 적합 — 재질증명서 제출 | 재질증명서 |  |  |
| B-2 | 비접촉 구조부 재질 | STS304 또는 동등 이상, 도장 마감 배제(박리 이물 리스크) | 사양서 |  |  |
| B-3 | 표면 조도 · 마감 | 접촉면 Ra 0.8㎛ 이하 연마 마감, 오염 잔류 없는 표면 | 사양서 |  |  |
| B-4 | 용접부 | 연속 용접 및 그라인딩 마감, 틈새(Crevice) 및 점용접 배제 | 도면 / 실물 |  |  |
| B-5 | 데드스페이스 | 세척수 고임 없는 경사 설계, 세척 사각지대 최소화 | 도면 검토 |  |  |
| B-6 | 분해 세척성 | 접촉부 무공구(Tool-less) 분해 가능, 1회 세척 소요시간 명시 | 사양서 |  |  |
| B-7 | 윤활유 | 식품등급(NSF H1) 윤활유 사용, 접촉 가능부 누유 방지 구조 | 사양서 |  |  |
| B-8 | 이물 관리 | 풀림방지 체결, 유리·경질 플라스틱 배제, 탈락 우려 부품 리스트 제출 | 부품 리스트 |  |  |
| B-9 | 방충 · 방서 | 개구부 밀폐, 커버·캐노피 적용으로 외부 이물 유입 차단 | 도면 검토 |  |  |
| B-10 | 컨베이어 · 벨트 | 식품용 인증(FDA / EU) 벨트, 청소 용이 구조 및 분해 가능 | 사양서 |  |  |

## 7.3 기계 · 구조 설계

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | 로타리 인덱스 구조 | 스테이션 수 및 배치가 공정 순서(충전→치환→실링→배출)에 부합, 인덱스 정지 정밀도 | 도면 검토 |  |  |
| C-2 | 생산 능력 | URS 요구 능력 이상, 연속 가동 기준 실사용 능력(가동률 반영) 제시 | 사양서 / FAT |  |  |
| C-3 | 금형(몰드) | 당사 용기 전 규격 대응, 교체 30분 이내, 추가 금형 제작 확장성 및 단가 명시 | 도면 / 견적 |  |  |
| C-4 | 용기 공급부 | 용기 정렬·낙하 불량 방지 구조, 용기 미투입 시 자동 감지 | 도면 검토 |  |  |
| C-5 | 필름 공급부 | 필름 폭·외경 대응, 인쇄 무늬 보정(마크 센서), 필름 소진·끊김 알람 | 사양서 |  |  |
| C-6 | 실링부 | 몰드 평행도 및 가압력 조절, 구간별 히터 온도 개별 제어 | 사양서 |  |  |
| C-7 | 배출 · 연계 | 후공정(금속검출기·중량선별기) 연결 높이 및 인터페이스 정합 | 배치도 |  |  |
| C-8 | 불량 배출 | 미충전·미실링 제품 자동 감지 및 배출 또는 정지 기능 | 사양서 |  |  |
| C-9 | 유지보수성 | 소모품(히터·실링고무·센서) 접근성, 교체 공구 및 소요시간 명시 | 도면 검토 |  |  |

## 7.4 포장 품질 설계

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 실링 강도 | 실링부 인장강도 ____ N/15mm 이상, 전 둘레 균일 | FAT 시험 |  |  |
| D-2 | 밀봉성 (Leak) | 진공 침수법 검사 시 누출 0%, 검사 조건 제시 | FAT 시험 |  |  |
| D-3 | 잔존산소 | MAP 포장 후 잔존산소 ____ % 이하 (제품 규격 기준) | FAT 측정 |  |  |
| D-4 | 가스 치환 재현성 | 목표 가스 비율 대비 ±____ % 이내, 연속 생산 시 편차 유지 | FAT 측정 |  |  |
| D-5 | 실링 온도 편차 | 몰드 표면 온도 설정값 ±3℃ 이내, 위치별 편차 제시 | 온도 측정 |  |  |
| D-6 | 유통기한 인쇄 | 잉크젯 프린터 연동, 인쇄 위치 정확도 및 판독성 확보 | FAT 확인 |  |  |
| D-7 | 외관 품질 | 실링부 주름·오염·필름 밀림·용기 변형 없음 | FAT 확인 |  |  |

## 7.5 제어 · 계측 설계

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | 제어반 구성 | PLC 제조사·모델 명시, 국내 부품 수급 및 A/S 가능 | 사양서 |  |  |
| E-2 | HMI | 한글 지원 터치스크린, 제품별 레시피(파라미터) 저장 및 호출 | 사양서 |  |  |
| E-3 | 파라미터 보안 | 관리자 / 작업자 권한 분리, 실링 온도·시간 임의 변경 방지 (CCP 관리 연계) | 사양서 |  |  |
| E-4 | 기록 · 데이터 | 실링 온도·시간, 가스 농도 기록 저장 및 출력(USB·프린터) 가능, 저장 기간 명시 | 사양서 |  |  |
| E-5 | 계측기 정확도 | 온도센서 ±1℃ 이내, 탈착·교정 가능 구조 및 교정성적서 제출 | 성적서 |  |  |
| E-6 | 알람 · 인터록 | 온도 이상, 가스압 저하, 필름 소진, 도어 열림 시 경보 및 자동 정지 | 사양서 |  |  |
| E-7 | 상위 연동 | 후공정 · MES 통신 연동 가능성 (해당 시 프로토콜 명시) | 사양서 |  |  |

## 7.6 안전 설계 (산업안전보건법 연계)

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 안전인증 | 산업안전보건법 상 방호조치 이행 및 해당 시 KCs 인증서(또는 CE 동등 자료) 제출 | 인증서 |  |  |
| F-2 | 비상정지 | 조작부 및 양측에 비상정지 버튼, 작동 시 전 구동부 즉시 정지 및 자동 복귀 금지 | 도면 / 실물 |  |  |
| F-3 | 안전가드 | 회전·구동부 고정식 가드 설치, 공구 없이 개방 불가 | 도면 검토 |  |  |
| F-4 | 인터록 | 점검 도어·커버 개방 시 인터록 스위치로 즉시 정지, 우회(Bypass) 불가 구조 | 도면 검토 |  |  |
| F-5 | 협착 방지 | 실링 몰드 상하 작동부 손 삽입 불가 구조 또는 2중 안전장치(양수조작·광전 센서) | 도면 검토 |  |  |
| F-6 | 고온부 방호 | 히터·실링몰드 접촉 위험부 단열 커버 및 「고온주의」 경고표지 부착 | 도면 / 실물 |  |  |
| F-7 | 전기 안전 | 접지 시공(KEC 기준), 누전차단기, 제어반 방수·방유, 배선 보호관 처리 | 전기 도면 |  |  |
| F-8 | 가스 질식 예방 | N₂ 사용 시 누출 감지 및 실내 산소농도 저하 대책(환기·산소농도계) 검토 | 리스크 검토 |  |  |
| F-9 | LOTO | 정비 시 전원·공기압 차단 및 잠금(Lock Out / Tag Out) 적용 가능 구조 | 도면 검토 |  |  |
| F-10 | 과열 방지 | 히터부 온도퓨즈·서모스탯 등 2중 과열 방지 장치 | 사양서 |  |  |
| F-11 | 안전 표지 | 한글 안전·조작 표지 부착, 한글 취급설명서 제공 | 실물 / 문서 |  |  |

## 7.7 문서 · 공급 조건

| No | 점검 항목 | 요구 기준 (URS) | 확인 방법 | 판정 | 비고 / 실측값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-1 | 도면 | 외형도, 유틸리티 접속도, 전기 결선도, 공기압 회로도 제출 | 도면 |  |  |
| G-2 | 매뉴얼 | 한글 취급설명서 · 정비 설명서 · 부품도(Parts List) 제출 | 문서 |  |  |
| G-3 | 증명서 | 식품 접촉 재질증명서, 계측기 교정성적서, 안전인증서 제출 | 문서 |  |  |
| G-4 | FAT / SAT | 출하 전 FAT 및 설치 후 SAT 실시 계획 제시, 당사 입회 및 판정 기준 합의 | 계획서 |  |  |
| G-5 | 예비품 | 소모품(히터·실링고무·센서·벨트) 리스트, 단가, 국내 재고 보유 여부 | 리스트 |  |  |
| G-6 | 교육 | 운전자 · 정비자 교육 계획(시간·인원) 및 교육 자료 제공 | 계획서 |  |  |
| G-7 | A/S 조건 | 무상 보증기간 ____ 개월, 장애 대응 기준(유선 4시간 내 / 방문 24시간 내) | 계약 조건 |  |  |
| G-8 | 납기 · 일정 | 발주 후 제작 ____ 주, 설치·시운전 일정 및 생산 중단 최소화 방안 | 일정표 |  |  |

# 8. 판정 기준

| 판정 | 기호 | 기준 |
| --- | --- | --- |
| 적합 | P | 요구 기준을 충족하며 근거 자료(도면·사양서·증명서)로 확인됨 |
| 부적합 | F | 요구 기준 미충족 또는 근거 자료 미제출 — 설계 변경 또는 보완 필요 |
| 해당없음 | N.A. | 본 설비 구성상 해당되지 않는 항목 (사유를 비고란에 기재) |

- 전 항목이 「적합」 또는 「해당없음」인 경우 DQ 승인 후 발주를 진행한다.

- 「부적합」 항목이 있는 경우, 조치 완료 및 재확인 후 승인한다. 단, 안전·위생 관련 부적합은 조치 완료 전 발주를 보류한다.

# 9. 부적합 사항 및 조치 (Deviation)

| No | 항목 No | 부적합 내용 | 조치 요구 사항 | 조치 기한 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# 10. 종합 판정

| 구분 | 점검 항목 수 | 적합 | 부적합 | 해당없음 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 설치 조건 및 유틸리티 | 9 |  |  |  |
| B. 위생 설계 | 10 |  |  |  |
| C. 기계 · 구조 설계 | 9 |  |  |  |
| D. 포장 품질 설계 | 7 |  |  |  |
| E. 제어 · 계측 설계 | 7 |  |  |  |
| F. 안전 설계 | 11 |  |  |  |
| G. 문서 · 공급 조건 | 8 |  |  |  |
| 합 계 | 61 |  |  |  |

## 종합 결론

| 판정 | 내용 |
| --- | --- |
| □ 승인 (Approved) | 전 항목 적합 — 설계 적격, 발주 진행 |
| □ 조건부 승인 | 경미한 부적합 조치를 조건으로 발주 진행 (조치 사항 : ____________________ ) |
| □ 부적합 (Rejected) | 설계 변경 후 재평가 필요 |

종합 의견

의견

# 11. 첨부 자료

| No | 첨부 자료 | 첨부 여부 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 사용자요구사항서 (URS) | □ |
| 2 | 공급업체 사양서 및 견적서 | □ |
| 3 | 설비 외형도 · 배치도 · 유틸리티 접속도 | □ |
| 4 | 전기 결선도 · 공기압 회로도 | □ |
| 5 | 식품 접촉부 재질증명서 | □ |
| 6 | 안전인증서 (KCs 등) | □ |
| 7 | 계측기 교정성적서 | □ |
| 8 | FAT / SAT 계획서 | □ |
| 9 | 예비품 리스트 및 A/S 조건 | □ |